ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

6600 гр. Кърджали                                                                                                                                 директор: 0361/65397

гр. Кърджали,                                                                                                                    тел./факс: 0361/65926, 0361/22733

ул.“Републиканска” №46                                                            www.svetii-kardjali.org;e-mail:info-909116@edu.mon.bg

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР:

Марияна Пеева

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ

за учебната 2024/2025 година
по изпълнение на Стратегията за развитие на Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий“ град Кърджали

| № по ред | Приоритетни области | Планирани дейности | Бюджет | Срок за изпълнение | Отговорник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Изграждане на Система за осигуряване качество на образованието | Изготвяне на анализ на образователната реформа в страната в контекста на европейските политики и стратегически цели за превръщането на образованието като национален приоритет и намиране мястото на образователната институция в контекста на промените. | Не се налага финансиране | Септември | Директор |
| 2. |  | Създаване на актуална вътрешна нормативна уредба за изпълнение дейностите. | Не се налага финансиране | Септември | Директор, гл. учител, председатели на комисии |
| 3. |  | Актуализиране на училищната система за управление на качество. | Не се налага финансиране | Септември | Директор, заместник-директори, председатели на комисии |
| 4. |  | Разработване на общи и специфични училищни мерки за качество. | Не се налага финансиране | Септември | Директор, |
| 5. |  | Адаптиране на политики за постигането на образователните цели | Не се налага финансиране | Септември | Директор, председатели на комисии, председател методически обединения |
| 6. |  | Разработване на училищни учебни планове, приемането им с решение на педагогическия съвет, съгласуване с обществения съвет към училището при условията и по реда на чл. 269, ал. 2 и 3 от Закона за предучилищното и училищното образование. Утвърждаване от директора на училището. | Не се налага финансиране | Септември | ПС - приемане Директор-утвърждаване |
| 7. |  | Разработване на годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден в съответствие със стратегията и спецификата на училището. | Не се налага финансиране | Септември | Училищна комисия, ПС |
| 8. |  | Изграждане на училищни екипи за: - подкрепа за личностно развитие на детето и ученика; - изграждане на позитивен организационен климат; - утвърждаване на позитивна дисциплина; - развитие на училищната общност | Не се налага финансиране | Октомври | ПС Екипи |
| 9. |  | Предефиниране на политики, приоритети и ценности. | Не се налага финансиране | Септември | ПС |
| 10. |  | Ясно дефиниране на системата от индикатори за контрол и инспектиране на образователната институция. | Не се налага финансиране | Септември | Директор, главен учител |
| 11. |  | Изготвяне на вътрешна система за ефективен мониторинг и контрол | Не се налага финансиране | Септември | Директор, зам. -директори, главни учители Пед. съвет |
| 12. | Инвестиции в образованието или финансови ресурси | Създаване на условия за участие в национални, европейски и други международни програми и проекти. Разработване на училищни проекти; | Национални и Европейски програми | 2023 - 2028 | Директор, зам. -директори |
| 13. |  | Изграждане на училищни екипи за разработване на проекти. | Не се налага финансиране | 2023 - 2028 | ПС |
| 14. |  | Квалификация на екипите по разработване, управление и мониторинг на проекти. | Делегиран бюджет | 2023 - 2028 | Комисия за квалификация, предс. на МО |
| 15. |  | Осигуряване на законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление на бюджета. | Не се налага финансиране | Постоянен | Директор, гл. счетоводител |
| 16. |  | Актуализиране на системата за финансово управление и контрол в образователната институция: а) счетоводна политика на образователната институция; б) стратегия за управление на риска; в) вътрешни правила за антикорупция, за двоен подпис, за предварителен и за текущ контрол, за анализ на натовареността и за текущо наблюдение и самооценка; г) система за документооборота; д) политика за работа с информационни системи и активи и за информационна сигурност и правила за достъп до информация; е) отговорности по вземане на решение, осъществяване на контрол и изпълнение | Делегиран бюджет | Октомври | Директор, гл. счетоводител |
| 17. |  | Разработване на бюджета съобразно действащата нормативна уредба. | Делегиран бюджет | Декември | Директор, гл. счетоводител |
| 18. |  | Осигуряване на прозрачност и публично отчитане на средствата от бюджета и извън бюджетните приходи. | Делегиран бюджет Дарения | Постоянен | Директор, гл. счетоводител |
| 19. |  | Разработване на процедури по постъпване и разходване на извънбюджетни средства от дарения, спонсорство, наеми, проекти и др. | Делегиран бюджет Дарения | Февруари | Директор, гл. счетоводител |
| 20. |  | Наличие на приходи на училището. | Делегиран бюджет Дарения | Постоянен | Гл. счетоводител, председател на комисията по даренията |
| 21. |  | Осигуряване на инвестиции в образователната институция и тяхното законосъобразно, целесъобразно и икономично използване. | Делегиран бюджет Дарения | Постоянен | Директор, гл. счетоводител |
| 22. |  | Привличане на алтернативни източници за финансиране от работа по проекти и програми, дарения, наеми, спонсорство и др. | Национални и европейски проекти Дарения | При възможност | Директор, гл. счетоводител |
| 23. |  | Ефективно използване, подобряване и обогатяване на МТБ на училището. Включване на учениците в естетизирането и поддръжката на МТБ. | Делегиран бюджет |  | Директор, гл. счетоводител, училищни комисии за разработване на проекти |
| 24. | Квалификация | Планиране, реализиране и документиране на квалификационната дейност за педагогическите специалисти на вътрешно училищно ниво; | Делегиран бюджет | Септември | Директор, ПС |
| 25. |  | Проучване на нагласите и потребностите от квалификация на персонала в училище и провеждане на ефективни обучения с доказан резултат съобразно придобитите нови компетентности. | Не се налага финансиране | Септември | Главен учител, председатели на училищни екипи |
| 26. |  | Изработване на План за квалификация, съобразен с изискването педагогическите специалисти да повишават квалификацията си с не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране и не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки. | Не се налага финансиране | Септември | Главен учител, председатели на училищни екипи |
| 27. |  | Създадени условия за наставничество | Делегиран бюджет | Постоянен | Директор, Главен учител |
| 28. |  | Насочване повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист към напредъка на децата и учениците, както и към подобряване на образователните им резултати. | Делегиран бюджет | Постоянен | Училищни екипи за квалификация |
| 29. |  | Създаване на стимули за мотивация за повишаване квалификацията на членовете на колектива чрез учене през целия живот. | Делегиран бюджет | Постоянен | Директор |
| 30. |  | Мултиплициране и практическо приложение на добрия педагогически опит, получен по време на квалификационната дейност. | Не се налага финансиране | Постоянен | Всеки педагогически специалист |
| 31. |  | Планиране, реализиране и документиране на квалификационна дейност за педагогическите специалист, проведена от други институции | Делегиран бюджет | Начало на учебна година | Председатели на комисии |
| 32. |  | Изграждане на система за продължаваща квалификация. | Не се налага финансиране | Октомври | Директор, главен учител, председатели на екипи, комисии |
| 33. |  | Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации. | Делегиран бюджет | Постоянен | Директор, зам.-директори главни учители, председатели на екипи, комисии |
| 34. |  | Увеличаване носителите на професионално-квалификационни степени, на образователно квалификационна степен „магистър“ и на образователна и научна степен „доктор“. | Не се налага финансиране | Постоянен | Пед. специалисти |
| 35. |  | Споделяне на ефективни практики. | Не се налага финансиране | Постоянен | Всеки педагогически специалист |
| 36. |  | Изграждане на механизъм за популяризиране на добрия педагогически опит. | Не се налага финансиране | Ноември | Председатели на комисии |
| 37. |  | Споделяне на резултатите от обученията и мултиплициране на добрия педагогически опит чрез различни форми на изява: а) дни на отворени врати, ,провеждани под формата на открита практика, събирания на педагогическите екипи по ключови компетентности и др. б) методически семинари и дискусионни форуми за презентиране на творчески проекти, резултати и анализ на проведени изследвания, с цел споделяне и насърчаване на иновации и повишаване на нивото на квалификация. | Не се налага финансиране |  | Всеки педагогически специалист |
| 38. | Нормативно осигуряване | Осигуряване на достъп до законовата и подзаконовата нормативна уредба за осъществяване дейността на училището. | Не се налага финансиране | Постоянен | Директор, учител, библиотекар |
| 39. |  | Изграждане на вътрешна система за движение на информацията и документите в образователната институция: Правила за документооборота; Правила за инф. сигурност; Правила за ЗЛДО; Номенклатура на делата и др. | Делегиран бюджет | Февруари | Директор, учител, библиотекар завеждащ АТС, др. |
| 40. |  | Осигуряване на достъп до учебната документация по изучаваните учебни дисциплини. | Делегиран бюджет | Постоянен | Директор, учител, библиотекар |
| 41. |  | Осигуряване на резервни комплекти от учебници и учебни помагала в училищната библиотека. | Делегиран бюджет | Постоянен | Гл. Счетоводител учител, библиотекар |
| 42. |  | Поетапна актуализация на библиотечните единици. | Национални програми Делегиран бюджет | Постоянен | библиотекар, гл.счетоводител |
| 43. |  | Състояние на училищната документация | Не се налага финансиране | Постоянен | Зам.-директори, главни учители |
| 44. |  | Осъществяване на текущ контрол по изрядно водене на училищната документация. | Не се налага финансиране | Постоянен | Директор, |
| 45. |  | Съхраняване и архивиране на училищната документация съгласно изискванията на ДОС за информация и документите. | Не се налага финансиране | Постоянен | Училищна експертна комисия по архивиране |
| 46. |  | Поддържане състоянието на библиотечната информация съгласно изискванията на ДОС за физическата среда, информационното и библиотечно обслужване. | Не се налага финансиране | Постоянен | Библиотекар |
| 47. |  | Набавяне на справочна и художествена българска литература | Делегиран бюджет Национални програми | Постоянен | Библиотекар |
| 48. |  | Методическа литература и др. | Делегиран бюджет | Постоянен | Библиотекар |
| 49. |  | Провеждане на инвентаризация съгласно сроковете в нормативната уредба. | Не се налага финансиране | Декември всяка година | Комисия за инвентаризация: Главен счетоводител, библиотекар, домакин |
| 50. | Училищен персонал | Разработване на правила за подбор, сключване и прекратяване на трудови договори; | Не се налага финансиране | Постоянен | Директор |
| 51. |  | Създаване на механизъм за откритост и прозрачност при вземане на управленски решения – делегиране на отговорности (разделянето на отговорностите по вземане на решение, осъществяване на контрол и изпълнение). | Не се налага финансиране | Постоянен | Директор |
| 52. |  | Изработване на критерии за оценка труда на персонала | Не се налага финансиране | До 30 септември | Директор |
| 53. |  | Изработване на критерии за оценка труда на персонала | Не се налага финансиране | До 30 септември | Комисия по качество, гл. счетоводител, гл.учител |
| 54. |  | Изработване на критерии за поощряване на педагогическите специалисти с морални и материални награди за високи постижения в предучилищното и училищното образование | Делегиран бюджет | Ноември | Комисия по качество гл. счетоводител, гл.учител |
| 55. |  | Актуализиране на вътрешните правила за работната заплата | Не се налага финансиране | При необходимост | Директор, зам.-директор АСД, гл.счетоводител |
| 56. |  | Разработване на правила за организиране и провеждане на атестиране на педагогическите специалисти: информации и инструктажи, атестационни карти, скали за оценка, декларации, планове за методическо и организационно подпомагане, протоколи, заповеди и др. | Не се налага финансиране | Октомври | Директор, Комисия атестиране |
| 57. |  | Приемане и утвърждаване на план за методическа и организационна подкрепа за педагогически специалисти, получили оценки от атестирането „отговаря частично на изискванията“ или „съответства в минимална степен на изискванията“. | Не се налага финансиране | След проведено атестиране | Директор Атестационна комисия |
| 58. |  | Обвързване на атестирането с кариерното развитие на педагогическите специалисти: определяне и утвърждаване от директора на работни места за „старши“ и за „главен“ учител, както и възможностите за присъждане на втора и първа степен в рамките на числеността на педагогическия персонал и на средствата от делегирания бюджет | Не се налага финансиране | Септември | Директор |
| 59. |  | Осигуряване на капацитет за оценка на състоянието на качеството на предлаганото образование. | Не се налага финансиране | Постоянен | Директор Зам.-директор по УД Комисия |
| 60. |  | Изграждане на комисия за управление на качеството на образованието като помощен, консултативен и постоянен работен орган към директора на училището за оказване на подкрепа при управление на качеството в институцията. | Не се налага финансиране | Постоянен | Директор Зам.-директор по УД Комисия |
| 61. |  | Регламентиране на задължения, правомощия, състав и време за заседания на комисията в правилника за устройството и дейността на образователната институция. | Не се налага финансиране | Октомври | Директор |
| 62. | Институционална среда | Разработване на мерки за адаптиране на ученика към училищната среда | Не се налага финансиране | Септември | Педагогически съветник, Училищен психолог |
| 63. |  | Приемане на правилата за достъп до сградата, за охрана и сигурност с видеонаблюдение. | Не се налага финансиране | В началото на учебната година | Зам.директор по АСД |
| 64. |  | Приемане на механизъм с мерки и дейности за изграждане на подкрепяща и позитивна институционална среда. | Не се налага финансиране | В началото на учебната година | Зам.директор по АСД |
| 65. |  | Приемане на различни форми на обучение, регламентиране условията за промяна ва форма на обучение | Делегиран бюджет | Всяка учебна година | Директор Зам.директор по УД |
| 66. |  | Сътрудничество с външни партньори | Не се налага финансиране | Постоянен | Директор |
| 67. |  | Изграждане на ГУТ и училищна комисия по безопасност и здраве и уреждане в правилник правата и задълженията им за предотвратяване на рисковете; | Делегиран бюджет | Октомври | Зам.директор по АСД |
| 68. |  | Занимания по интереси | Делегиран бюджет Национални и европейски програми | Ноември | Зам.директор по УД |
| 69. |  | Създаване на възможности за включване на ученика в различни форми за занимания по интереси в зависимост от неговите интереси и потребности. | Делегиран бюджет Национални и Европейски програми | Постоянен | Зам.директор по УД |
| 70. |  | Осигуряване на условия за неформално и информално учене. | Не се налага финансиране | Постоянен | Зам.директор по УД |
| 71. |  | Създадени възможности за приложение на ИКТ в образователния процес по всички учебни предмети; | Делегиран бюджет Национални и Европейски програми | През учебната година | Главни учители |
| 72. |  | Разработване от страна на педагогическите специалисти на свои модели на интерактивни добри педагогически практики; | Делегиран бюджет Национални и Европейски програми | През учебната година | Главни учители |
| 73. |  | Осъществяване на контрол по планирането на материала по учебните предмети и разработване на различни образователни материали (вкл. интерактивни методи на преподаване) | Делегиран бюджет Национални и Европейски програми | По график | Директор Зам.директор по УД |
| 74. |  | Създаване условия за гъвкаво прилагане, изменяне и адаптиране методите на преподаване от страна на учителите с оглед постигането на по-добри резултати от ученето; | Делегиран бюджет Национални и Европейски програми | През учебната година | Главни учители |
| 75. |  | Създаване условия за използване на интерактивни техники за окуражаване на учениците да правят връзки и да участват активно в учебния процес. | Делегиран бюджет Национални и Европейски програми | През учебната година | Главни учители |
| 76. | Превръщане на училището в приобщаваща и подкрепяща среда | Създаване условия за интегриране на ученици със СОП | Делегиран бюджет | Постоянен | Ресурсен учител, гл.счетоводител, директор |
| 77. |  | Предприемане на мерки за социализиране на ученици, за които българският език не е майчин: а) участие в екипи по обхват: посещения по домовете и разговори с родители/настойници/лица, полагащи грижи; б) взаимодействие с образователен медиатор; в) сътрудничество с неправителствени организации, регионалните управления по образование и др. | Не се налага финансиране | Ноември | Директор Зам.-директор Главни учители Педагогически съветник Училищен психолог |
| 78. |  | Утвърждаване на политики за работа с ученици от уязвими групи | Не се налага финансиране | Октомври | Директор |
| 79. |  | Участие в различни форми на сътрудничество с неправителствени организации, регионалните управления по образование, органите за закрила на детето, дирекция „Социално подпомагане“ и др. | Не се налага финансиране | Постоянен | Директор Класни ръководители |
| 80. |  | Изготвяне на писмени предложения до съответната дирекция „Социално подпомагане“ за предоставяне на помощ в натура за ученици, като предлагат вида на помощта съобразно идентифицираните потребности на всеки конкретен ученик. | Не се налага финансиране | Постоянен | Директор Класни ръководители Екип по обхват |
| 81. |  | Утвърждаване на политики за превенция на ранното отпадане от образователната система: а) участие на педагогически специалисти в дейности на екипи по обхват – посещения по домовете на учениците в риск от отпадане, за които се установи, че отсъстват от училището без уважителни причини и разговори с родители/настойници/ лица, полагащи грижи; б) системно взаимодействие с родителите с цел мотивирането им за осигуряване на трайното присъствие на ученика в училище; в) предлагане на мерки за обща подкрепа на учениците в риск от отпадане; г) предлагане на мерки за ангажиране на застрашените от отпадане ученици в училищния живот. | Не се налага финансиране | В началото на учебната година | Директор Педагогически съветник, Училищен психолог |
| 82. |  | Приемане на правила за разрешаване на възникнали конфликти | Не се налага финансиране | В началото на учебната година, актуализиране - при необходимост | Председатели на комисията за противодействие на тормоза |
| 83. |  | Сформиране на координационен съвет за превенция на тормоза и насилието. | Не се налага финансиране | Октомври | Директор |
| 84. |  | Изграждане на механизъм за противодействие на тормоза и насилието: превенцията и интервенция при разрешаването на конфликти и търсене на подкрепа и партньорство в и извън общността. | Не се налага финансиране | Октомври | Председатели на комисията за противодействие на тормоза Класни ръководители |
| 85. |  | Реализиране на дейности за превенция и разрешаване на конфликти. | Не се налага финансиране | Ноември | Директор |
| 86. |  | Съвместна работа на училищния психолог и педагогическия съветник с класните ръководители по изпълнение на мерките за превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са израз на общата воля и на координираните усилия на всички участници в образователния процес: а) създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин; б) насочване на детето или ученика към занимания, съобразени с неговите потребности; в) индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество); г) участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището, включително определяне на възможности за участие на ученика в доброволчески инициативи. | Не се налага финансиране | При необходимост и установен случай на тормоз/насилие | Директор Координационен съвет – Педагогически съветник, Училищен психолог Класен ръководител |
| 87. |  | Изграждане на вътрешна информационна система за предоставяне на информация, свързана с дейността на училището: актуализиране на интернет страница на училището, електронен дневник, електронно портфолио на класа и др. за формиране на чувството за принадлежност към институцията у всеки възпитаник. |  | Постоянен | Директор, Класните ръководители, Ръководител ИКТ |
| 88. |  | Осигуряване на начини и средства за разпространяване на информацията с оглед утвърждаване положителния облик на училището в общността чрез поддържане на: а) интернет страница на училището | Не се налага финансиране | Постоянен | Директор Ръководител ИКТ |
| 89. |  | Защита на личностното достойнство на учениците и учителите в синхрон с демократичните процеси в обществото. | Не се налага финансиране | Постоянен | Директор Персонал |
| 90. | Инициативи по основни направления на възпитателната дейност | Реализиране на дейности за формиране на знания и умения за здравословен начин на живот: здравни беседи, дискусии с представители на здравни организации, викторини и състезания. | Не се налага финансиране | По план за ЧК и годишния план за дейността на училището | Директор Класни ръководители |
| 90. |  | Реализиране на дейности за екологичното възпитание на учениците: състезания на открито, посещения в близки местности, изграждане на еко-база, доброволчески еко инициативи (почистване на класната стая, двора на училището, спортните площадки, др.). | Не се налага финансиране | По план за ЧК и годишния план за дейността на училището | Директор Класни ръководители |
| 91. |  | Реализиране на дейности за възпитание в национални и общочовешки ценности: а) патриотичен календар на класа; б) ученически инициативи за изразяване почит към националните герои и вековната ни история – разписани инициативи за всеки празник; в) представяне на ученическо творчество (възможности за публикуване в училищните, и в местни и национални медии). | Не се налага финансиране | По план за ЧК и годишния план за дейността на училището | Директор Класни ръководители Учители по ИЦ |
| 92. | Учебна дейност | Разработване и въвеждане на модел за подготовка и планиране на дейността на учителя: | Не се налага финансиране | Постоянен | Директор Зам. Директор по УД |
| 93. |  | Самостоятелно планиране на дидактическата работа за практическото изпълнение на заложените цели на обучението и за постигане на очакваните резултати в съответната учебна програма за придобиване на общообразователната подготовка в съответствие с предвидените учебни часове по учебен план. | Не се налага финансиране | Постоянен | Учители по учебни предмети |
| 94. |  | Насоченост към ритмичното усвояване на учебното съдържание по съответния учебен предмет за даден клас и за осъществяване на съответстващите учебни дейности за гарантиране на изпълнението на цялата учебна програма. | Не се налага финансиране | Постоянен | Учители по учебни предмети |
| 95. |  | Съобразяване на дидактическата подготовка на урока с учебната програма и с резултатите от входяща, изходяща диагностика и текущото оценяване и го променя гъвкаво при необходимост. | Не се налага финансиране | При необходимост | Учители по учебни предмети |
| 96. |  | Предвиждане на мерки за диференциран и индивидуализиран подход с нуждаещи се от подкрепа ученици. | Не се налага финансиране | При необходимост | Учители по учебни предмети |
| 97. |  | Разпределяне на съотношението на уроците за нови знания към тези за затвърдяване съгласно изискванията на ДОС за общообразователната подготовка и ДОС за оценяване. | Не се налага финансиране | При необходимост | Учители по учебни предмети |
| 98. |  | Адаптиране на планираната дидактическа работа за различните паралелки спрямо равнището на подготовка и различните потребности на учениците. | Не се налага финансиране | При необходимост | Учители по учебни предмети |
| 99. |  | Включване на учениците в предварителната подготовка на урока със задачи за проучване, с презентации, с информационни съобщения и др. | Не се налага финансиране | При необходимост | Учители по учебни предмети |
| 100. |  | Планиране и използване на ИКТ в урока | Не се налага финансиране | Постоянен | Учители по учебни предмети |
| 101. |  | Разработване и въвеждане на система за квалификация на учителите във връзка с ефективното използване съвременни информационни и комуникационни технологии в обучението. | Не се налага финансиране | По плана за квалификационна дейност | Директор Зам.-директор по УД |
| 102. |  | Самостоятелно разработване на мултимедийни и електронни уроци. | Не се налага финансиране | Постоянен | Учители по учебни предмети |
| 103. | Оценяване и самооценяване | Използване на разнообразни форми за проверка и оценка на постиженията на учениците. | Не се налага финансиране | Постоянен | Учители по учебни предмети |
| 104. |  | Установяване на входното равнище на учениците по учебните предмети или модули, които са изучавали през предходната година в задължителните учебни часове, в триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо изпитване. | Не се налага финансиране | До три седмици в началото на учебната година | Учители по учебни предмети |
| 105. |  | Установени дефицити и набелязване на мерки (допълнително обучение и консултации) за компенсиране. | Не се налага финансиране | След осъществен текущ контрол | Учители по учебни предмети |
| 106. |  | Изготвяне и утвърждаване на график за датите за контролни и класните работи предварителното му оповестяване на учениците и на родителите | Не се налага финансиране | Октомври Февруари | Учители по учебни предмети Директор |
| 107. |  | Изготвяне на критерии за оценяване, запознаване на учениците и родителите им с тях. | Не се налага финансиране | Октомври | Учители по учебни предмети |
| 108. |  | Изграждане на умения у учениците за самооценяване чрез използване на адекватни критерии и показатели. | Не се налага финансиране | Постоянен | Учители по учебни предмети |
| 109. |  | Осъществяване на перманентен контрол за ритмичност на оценяването съгласно чл. 11 от Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците. | Не се налага финансиране | По план | Директор Зам.-директор по УД |
| 110. |  | Осигуряване на възможности за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене. | Не се налага финансиране | По график | Директор Учители по учебни предмети |
| 111. |  | Анализ на резултатите и постиженията на учениците: средните резултати на училището от националното външно оценяване, средните резултати за областта, средните резултати за страната, др. | Не се налага финансиране | Юни – юли | Директор Зам.-директор по УД |
| 112. | Изграждане на позитивни взаимоотношения ученик-учител; ученик-ученик | Изграждане на взаимоотношения на партньорство между учителите и учениците. | Не се налага финансиране | Постоянен | Директор, педагогически специалисти |
| 113. |  | Изграждане на политики за подкрепа за личностно развитие на детето и ученика между институциите в системата на предучилищното и училищно образование: а) подкрепа за личностно развитие на детето и ученика; б) изграждане на позитивен организационен климат; в) утвърждаване на позитивна дисциплина; г) развитие на училищната общност. | Не се налага финансиране | Постоянен | Училищни екипи |
| 114. |  | Изграждане на умения за работа в екип в паралелката. | Не се налага финансиране | Постоянен | Класни ръководители |
| 115. |  | Утвърждаване на позитивен организационен климат в институцията | Не се налага финансиране | Постоянен | Директор |
| 116. |  | Планиране и реализация на дейности по осигуряване на обучение и възпитание в здравословна, безопасна и сигурна среда и зачитане на учениците като активни участници в образователния процес. | Делегиран бюджет | Постоянен | Класни ръководители, учители |
| 117. |  | Осигуряване на условия за формиране на патриотично възпитание, формиране на национално самосъзнание и общочовешки ценности чрез участие на учениците в: а) организиране и провеждане на училищни празници и събития съобразно календара на националните, общинските, местните, професионалните и културните дати и празници (честване на годишнини, отбелязване на значими за историята ни събития, на патрона на училището, дискусионни форуми по актуални теми); б) ритуализацията на училищния живот чрез предложения и дейности, свързани с училищните традиции и изграждане на новата визия на училището. | Не се налага финансиране | Постоянен | Класни ръководители, учители |
| 118. |  | Участие в организиране и провеждане на училищни кампании, подкрепящи здравето, толерантността, социалната чувствителност, правата на човека, опазването на околната среда и др. а) здравословен начин на живот; б) екологично възпитание чрез проектни дейности, хепънинги, състезания и др.; в) физическа активност и участие в спортни дейности. | Не се налага финансиране | Постоянен | Класни ръководители, учители |
| 119. |  | Изграждане на училище без агресия, осигуряващо подкрепяща среда, индивидуално консултиране по възрастови проблеми, проблемно поведение. | Не се налага финансиране | Постоянен | Педагогически съветник, Училищен психолог Класни ръководители, учители |
| 120. |  | Развиване на система за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците, като възможности за увеличаване на привлекателността на училището. | Не се налага финансиране | Постоянен | Педагогически съветник, Училищен психолог Класни ръководители, учители |
| 121. |  | Утвърждаване на позитивна дисциплина чрез: 1. Приемане на правила за поведение в паралелката. 2. Приемане, утвърждаване и спазване на етичния кодекс на общността. 3. Реализиране на форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция на агресията. 4. Проучване на мненията, нагласите и очакванията на учениците относно процеса и съдържанието на училищното образование и предложения по училищния живот. 5. Поощряване на учениците с морални и материални награди при показани високи постижения в областта на науката, изкуството и спорта. 6. Осигуряване на кариерно ориентиране на учениците, интегрирано. | Не се налага финансиране | Постоянен Заложени теми в плана на класния ръководител за ЧК Учебни предмети | Директор Класни ръководители, учители Училищен психолог, педагогически съветник, Координационен съвет ЕПЛР на ученици с проблемно поведение, Ученическо самоуправление, Кариерен консултант, Родители |
| 122. |  | Утвърждаване на институционални политики за подкрепа на инициативността и участието на учениците чрез подходящи за възрастта им включващи демократични практики. | Не се налага финансиране | Постоянен | Директор Класни ръководители Учители Ученическо самоуправление |
| 123. |  | Участие в създадените форми на ученическо самоуправление и представителство. | Не се налага финасиране | Постоянен | Ученически съвет на класа |
| 124. |  | Участие в организиране и провеждане на доброволчески дейности във и извън училище. | Не се налага финансиране | Постоянен | Ученически съвет на класа |
| 125. |  | Участие в поддържане на училищни медии (интернет страници). | Не се налага финансиране | Постоянен | Ученически съвет, Педагогически съветник |
| 126. |  | Участие в обсъждане на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т.ч. училищния учебен план чрез формите на ученическо самоуправление. | Не се налага финансиране | При покана | Ученически съвет, Педагогически съветник |
| 127. | Повишаване резултатите от обучението | Подготовка на учениците за успешно полагане на изпитите от НВО в края на IV и на VII клас. | Не се налага финансиране | Постоянен | Класни ръководители, Учители |
| 128. |  | Организиране на допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището за ученици с обучителни трудности. При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година. | Делегиран бюджет | По графика, утвърден към Плана за допълнително обучение | Директор Учители по предмети |
| 129. |  | Консултиране на учениците, полагащи поправителен изпит и изготвяне на програми за допълнителна работа по учебни предмети или модули. | Не се налага финансиране | По графика, утвърден към Програмата за допълнителна работа | Директор Учители по предмети |
| 130. |  | Преустановяване на индивидуалната учебна програма и продължаване на обучението по общата при постигане изискванията на учебната програма | Не се налага финансиране | Постоянен | Директор Учители по предмети |
| 131. |  | Изготвяне на програма за превенция на ранното отпадане от училище по различни причини. | Не се налага финансиране | Постоянен | Педагогически съветник, училищен психолог |
| 132. |  | Подготовка на ученици за участие в състезания, олимпиади, конкурси и др. | Не се налага финансиране | По график на отделните форми на ЗИ и консултации на учители | Директор Учители по предмети |
| 133. | Постигане на високи педагогически постижения | Изграждане на система за мотивация на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за повишаване квалификацията и за кариерно развитие. | Делегиран бюджет | Септември | Директор |
| 134. |  | Планиране, координиране, управление и контрол на дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти на училищно ниво. | Делегиран бюджет | Септември | Директор Главен учител Гл.счетоводител Педаг. специалисти |
| 135. |  | Създаване на условия за включване на педагогически специалисти във форми за продължаваща квалификацията – вкл. финансови. | Делегиран бюджет | Декември | Директор Главен учител Гл.счетоводител |
| 136. |  | Мотивиране на учители за подготвяне на ученици на състезания, олимпиади. | Не се налага финансиране | При постигнати от учениците резултати | Директор Комисия |
| 137. | Партньорство между преките участници в училищното образование | Изграждане на механизъм за партньорство между преките участници в училищното образование. | Не се налага финансиране | В началото на периода | Директор Класни ръководители |
| 138. |  | Създадени условия за подкрепа на млади учители – наставничество. | Не се налага финансиране | В началото на учебната година | Директор, Главни и старши учители |
| 139. |  | Включване на учителите в управлението на промените в училището. Изграждане на професионални учебни общности. | Не се налага финансиране | Постоянен | Директор |
| 140. |  | Приети мерки за ефективно партньорство на училищното ръководство с педагогическия екип, обществения съвет, настоятелството и ученическото самоуправление. | Не се налага финансиране | В началото на периода | Директор Председател на обществения съвет, председател на ученическия съвет |
| 141. |  | Представяне стратегията за развитието на училището пред родителската общност. | Не се налага финансиране | В началото на периода | Директор |
| 142. |  | Формиране на нагласи у родителите за партньорство и сътрудничество чрез организиране на родителски срещи и инициативи на паралелките. | Не се налага финансиране | Постоянен | Директор Класни ръководители |
| 143. |  | Реализиране на дейности за проучване нагласите и отношенията на родителите по конкретни въпроси – проучвания чрез анкети, интервюта. | Не се налага финансиране | Постоянен | Директор Класни ръководители Училищен психолог и педагогически съветник |
| 144. |  | Провеждане на разяснителни кампании сред родителите на общи родителски срещи. | Не се налага финансиране | Постоянен | Директор Класни ръководители |
| 145. |  | Планиране и реализация на дейности за активно участие на родителите в организираните от училището извънкласни дейности. а) коледни конкурси; б) празници на словото; в) училищни изложби; г) форуми за превенция на агресията и насилието; д) участие в акции за събиране на помощи за деца в тежко социално; е) ден на таланта. | Делегиран бюджет | Съгласно Годишния план за дейността на училището | Директор Класни ръководители |
| 146. |  | Сътрудничество със социалните партньори при разработване на концепции, вътрешнонормативни документи, квалификация, предложения, мнения, становища за и по политически проекти, съвместни проекти, модернизиране на материалната база на институцията | Не се налага финансиране | При необходимост | Директор |
| 147. | Взаимодействие със заинтересовани страни | Взаимодействие с институциите в системата на образованието, териториалните органи на изпълнителната власт, органите за местното управление | Не се налага финансиране | Постоянен | Директор |
| 148. |  | Партньорство с висши училища и обучаващи организации за организиране на продължаваща квалификация на учителите. | Не се налага финансиране | По Плана за квалификационни дейности | Директор |
| 149. |  | Партньорство с други училища в областта и страната за обмяна на добри педагогически практики, за организирането на различни състезания и културни събития. | Не се налага финансиране | По Годишния план за дейността на училището | Директор |
| 150. |  | Партньорство с органите на местно самоуправление при подготовката, реализирането и управлението на национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейности в областта на образованието. | Не се налага финансиране | При необходимост | Директор |
| 151. |  | Взаимодействие с дирекция „Социално подпомагане“, Агенцията за закрила на детето и структурите на полицията | Не се налага финансиране | При необходимост | Директор |

Настоящият план за действие и финансиране е приложение към Стратегията за развитие на училището за периода 2024/2025 година. Одобрен е от Обществения съвет (Протокол № 10/13.09.2024 г.), приет е заедно със Стратегията за развитие на училището за периода 2024/2025 година на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 9/13.09.2024 г., и е утвърден заедно с нея със Заповед № 980-1160/13.09.2024 г. на директора на училището.